## Project Planner
Planeación Proyecto Automatizción Coca-Cola FEMSA
[6 empty] | Periodo Resaltado |  |  | Duracion Planeada | [5 empty] | Comienzo real |  |  |  |  | Avance Planeado |  |  |  |  | Tiempo adicional |  |  |  |  | % Avance Extemporaneo
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | COMIENZO PLANEADO | DURACIÓN PLANEADA | COMIENZO REAL | DURACIÓN REAL | AVANCE
 | time axis 2026-02-02 to 2026-08-05
Definición del proceso y alcance del proyecto | Lider | 2026-02-10 | 10 | 2026-02-20 | 12 | 100%
Selección de los 3 productos y líneas de producción | Ing. Automatización | 2026-02-27 | 5 | 2026-02-28 | 6 | 100%
Investigación del proceso industrial de bebidas | Ing. Automatización | 2026-02-28 | 10 | 2026-03-01 | 11 | 100%
Descripción del proceso productivo completo | Ing. Comunicación | 2026-02-28 | 10 | 2026-03-01 | 11 | 100%
Elaboración del Diagrama de Operaciones del Proceso | Lider | 2026-02-28 | 10 | 2026-03-01 | 11 | 100%
Elaboración del Diagrama de Análisis del Proceso | Ing. Digital CAD 2 | 2026-02-28 | 10 | 2026-03-01 | 11 | 100%
Identificación de etapas del proceso | Lider | 2026-02-28 | 10 | 2026-03-01 | 11 | 100%
Identificación de sensores y actuadores | Ing. Digital CAD 2 | 2026-02-28 | 10 | 2026-03-01 | 11 | 100%
Análisis de flujo del proceso (VSM) | Ing. Digital CAD 1 | 2026-02-28 | 10 | 2026-03-01 | 11 | 100%
Análisis de tiempos del proceso productivo | Ing. Comunicación | 2026-02-28 | 10 | 2026-03-01 | 11 | 100%
Definición de indicadores de desempeño | Ing. Comunicación | 2026-02-28 | 10 | 2026-03-01 | 11 | 100%
Definición de arquitectura de automatización | Ing. Automatización | 2026-03-16 | 10 | 2026-03-20 | 10 | 0%
Definición de arquitectura del sistema de control | Ing. Automatización | 2026-03-16 | 10 | 2026-03-20 | 10 | 0%
Diseño de estrategia de control del proceso | Lider | 2026-03-16 | 10 | 2026-03-20 | 10 | 0%
Diseño del control secuencial (Grafcet) | Lider | 2026-03-16 | 10 | 2026-03-20 | 10 | 0%
Diseño preliminar de integración de sistemas | Ing. Digital CAD 1 | 2026-03-16 | 10 | 2026-03-20 | 10 | 0%
Construcción del modelo de simulación del proceso | Ing. Digital CAD 2 | 2026-03-18 | 11 | 2026-03-21 | 11 | 0%
Simulación del sistema productivo | Lider | 2026-03-18 | 12 | 2026-03-21 | 12 | 0%
Análisis de resultados de simulación | Ing. Automatización | 2026-03-18 | 13 | 2026-03-21 | 13 | 0%
Evaluación del desempeño del sistema | Ing. Automatización | 2026-03-18 | 13 | 2026-03-21 | 13 | 0%
Identificación de operación robotizable | Ing. Comunicación | 2026-03-21 | 15 | 2026-03-25 | 15 | 0%
Justificación de robotización | Lider | 2026-03-21 | 15 | 2026-03-25 | 15 | 0%
Diseño conceptual de celda robotizada | Ing. Digital CAD 2 | 2026-03-21 | 15 | 2026-03-25 | 15 | 0%
Simulación de la celda robotizada | Lider | 2026-03-21 | 15 | 2026-03-25 | 15 | 0%
Preparación de entrega parcial y sustentación | Ing. Digital CAD 2 | 2026-03-21 | 15 | 2026-03-25 | 15 | 0%
Diseño detallado del sistema de control | Ing. Digital CAD 1 | 2026-03-25 | 19 | 2026-03-29 | 19 | 0%
Programación de lógica de control (Ladder) | Ing. Comunicación | 2026-03-25 | 19 | 2026-03-29 | 19 | 0%
Pruebas del control secuencial | Ing. Comunicación | 2026-03-25 | 19 | 2026-03-29 | 19 | 0%
Integración con simulación del proceso | Ing. Automatización | 2026-03-25 | 19 | 2026-03-29 | 19 | 0%
Diseño de interfaz HMI | Lider | 2026-03-30 | 24 | 2026-04-03 | 24 | 0%
Configuración del sistema SCADA | Ing. Automatización | 2026-04-03 | 28 | 2026-04-07 | 28 | 0%
Integración comunicación OPC | Ing. Automatización | 2026-04-03 | 28 | 2026-04-07 | 28 | 0%
Pruebas del sistema SCADA | Ing. Comunicación | 2026-04-03 | 28 | 2026-04-07 | 28 | 0%
Estimación de costos de automatización | Lider | 2026-04-04 | 29 | 2026-04-08 | 29 | 0%
Desarrollo del presupuesto del proyecto | Ing. Digital CAD 2 | 2026-04-04 | 29 | 2026-04-08 | 29 | 0%
Análisis financiero (flujo de caja) | Lider | 2026-04-05 | 30 | 2026-04-09 | 30 | 0%
Evaluación de indicadores económicos | Ing. Digital CAD 2 | 2026-04-05 | 30 | 2026-04-09 | 30 | 0%
Organización del repositorio final | Ing. Digital CAD 1 | 2026-04-07 | 32 | 2026-04-11 | 32 | 0%
Actualización del sitio web | Ing. Comunicación | 2026-04-07 | 32 | 2026-04-11 | 32 | 0%
Producción del video final | Ing. Comunicación | 2026-04-11 | 36 | 2026-04-15 | 36 | 0%
Redacción informe final | Ing. Automatización | 2026-04-11 | 36 | 2026-04-15 | 36 | 0%
Preparación de sustentación final | Lider | 2026-04-11 | 36 | 2026-04-15 | 36 | 0%
Activity 42 |  | 16 | 28 | 28 | 28 | 50%
Activity 43 |  | 16 | 28 | 28 | 28 | 50%
Activity 44 |  | 16 | 28 | 28 | 28 | 50%
Activity 45 |  | 16 | 28 | 28 | 28 | 50%
Activity 46 |  | 16 | 28 | 28 | 28 | 50%
Activity 47 |  | 16 | 28 | 28 | 28 | 50%
Activity 48 |  | 16 | 28 | 28 | 28 | 50%
Activity 49 |  | 16 | 28 | 28 | 28 | 50%
Activity 50 |  | 16 | 28 | 28 | 28 | 50%