## Presupuesto
[7 empty] | Presupuesto Integrado Proyecto Automatización | [7 empty] | Presupuesto Integrado Proyecto Automatización por linea
Tabla de tarifas laborales del proyecto | [6 empty] | Categoría | Ítem / Paquete | Cant. | Unidad | Valor unitario (COP) | Subtotal (COP) | Comentarios / Referencias |  | Línea | Categoría | Ítem / Paquete | Cant. | Unidad | Valor unitario (COP) | Subtotal (COP) | Comentarios / Referencias
Tipo de recurso | Rol en el proyecto | Salario mensual referencia (COP) | Horas mensuales | Costo base por hora (COP) | Factor de carga | Costo final por hora (COP) | 1. Equipos mecánicos y celda de paletizado | Robot palletizer 4 ejes + controlador | 1 | und | 352000000 | 352000000 | ABB IRB 460, 110 kg carga, 2,4 m alcance (standardbots.com) |  | Monster Energy | Control, seguridad y digitalización | PLC Siemens S7-1200 CPU 1214C | 1 | und | 1900000 | 1900000 | Motion Control y control de variadores
Estudiante Ingeniería Industrial | Análisis de procesos | 2000000 | 176 | 11363.6364 | 1.5 | 17045.4545 |  | Herramental EOAT / gripper para packs o cajas | 1 | und | 44500000 | 44500000 | Diseño específico para packs/cajas |  |  | Control, seguridad y digitalización | HMI Siemens KTP700 Basic | 1 | und | 3500000 | 3500000 | Panel operador con supervisión
Estudiante Ingeniería Automatización | Diseño de automatización | 2200000 | 176 | 12500 | 1.5 | 18750 |  | Pedestal, placa base y pernos | 1 | und | 18500000 | 18500000 | Base mecánica del robot |  |  | Control, seguridad y digitalización | Barreras / escáner / enclavamientos | 1 | und | 18000000 | 18000000 | Seguridad funcional en línea
Estudiante Programación PLC | Desarrollo de control | 2200000 | 176 | 12500 | 1.5 | 18750 |  | Dispensador / magazine de pallets vacíos | 1 | und | 27800000 | 27800000 | Pallet feeder estándar |  |  | Control, seguridad y digitalización | Sensores Machine Vision / Rayos X | 5 | und | 1000000 | 5000000 | Rechazo automático de latas defectuosas
Estudiante Simulación Industrial | Modelado y simulación | 2100000 | 176 | 11931.8182 | 1.5 | 17897.7273 |  | Conveyor modular de acumulación (12 m) | 1 | und | 78000000 | 78000000 | Modular, velocidad compatible con línea |  |  | Subtotal Control y seguridad |  |  |  |  | 28400000
Estudiante Desarrollo SCADA | Interfaz HMI y supervisión | 2200000 | 176 | 12500 | 1.5 | 18750 |  | Conveyor de rodillos salida pallet (5 m) | 1 | und | 37500000 | 37500000 | Rodillos, integración con palletizado |  |  | Software, pruebas y logística | Consumibles FAT/SAT y calibración | 1 | und | 3000000 | 3000000 | Palets de prueba, film y packs
[8 empty] | Cerramiento y puertas de seguridad | 1 | und | 22000000 | 22000000 | Seguridad funcional Pilz / escáner |  |  | Subtotal Software, pruebas y logística |  |  |  |  | 3000000
La tarifa laboral utilizada se estimó a partir de un promedio ponderado de salarios de auxiliares o practicantes de ingeniería en Colombia. Posteriormente, el valor mensual se convirtió a tarifa horaria considerando una jornada laboral estándar de 44 horas semanales (176 horas mensuales). Finalmente, el valor obtenido se multiplicó por un factor de carga de 1.5 para incluir el uso de infraestructura, herramientas y licencias de software requeridas para el desarrollo del proyecto de simulación. Este procedimiento sigue las prácticas de estimación de costos descritas en el A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition, en el proceso de estimación de costos del proyecto. | [7 empty] | Base civil, anclajes y nivelación | 1 | und | 12000000 | 12000000 | Nivelación y montaje robusto |  |  | Subtotal Línea |  |  |  |  | 31400000
[7 empty] | Subtotal Equipos mecánicos |  |  |  |  | 592300000 |  |  | Quatro (Triblock PET 1.5L) | Equipos mecánicos | Conveyor de preformas y llenadora | 1 | und | 15000000 | 15000000 | Automatización flujo de preformas
Tabla de estimación de costos por paquete de trabajo (EDT) | [6 empty] | 2. Control, seguridad y digitalización | PLC Siemens S7-1200 CPU 1214C | 1 | und | 1900000 | 1900000 | 430 € aprox (Automation24) |  |  | Subtotal Equipos mecánicos |  |  |  |  | 15000000
EDT | Actividad |  | Recurso principal | Horas estimadas | Costo hora (COP) | Costo total (COP) |  | HMI Siemens KTP700 Basic | 1 | und | 3500000 | 3500000 | 814.27 |  |  | Control, seguridad y digitalización | PLC Siemens S7-1200 CPU 1214C | 1 | und | 1900000 | 1900000 | Control de presión y temperatura
2026-01-01 | Definición y análisis del proceso |  | Estudiante Ing. Industrial | 40 | 17045.4545 | 681818.1818 |  | ET200SP DI 8x24V | 2 | und | 1000000 | 2000000 | USD 139,95 |  |  | Control, seguridad y digitalización | HMI Siemens KTP700 Basic | 1 | und | 3500000 | 3500000 | Visualización variables críticas
2026-02-01 | Evaluación del sistema productivo |  | Estudiante Ing. Industrial | 35 | 17045.4545 | 596590.9091 |  | ET200SP DO 8x24V | 2 | und | 1300000 | 2600000 | USD 175,43 |  |  | Control, seguridad y digitalización | Torquímetros Dinámicos / Feedback | 4 | und | 1200000 | 4800000 | Sellado hermético de tapas PET
2026-03-01 | Diseño de solución de automatización |  | Estudiante Ing. Automatización | 45 | 18750 | 843750 |  | Safety relay Pilz PNOZ X4 | 1 | und | 2100000 | 2100000 | USD 574,75 |  |  | Subtotal Control y seguridad |  |  |  |  | 10200000
2026-04-01 | Simulación del sistema productivo |  | Estudiante Simulación | 50 | 17897.7273 | 894886.3636 |  | Barreras / escáner / enclavamientos | 1 | und | 18000000 | 18000000 | Seguridad funcional |  |  | Software, pruebas y logística | Instrumentación y calibración | 1 | und | 2500000 | 2500000 | Validación de variables críticas
2026-05-01 | Diseño celda robotizada |  | Estudiante Automatización | 40 | 18750 | 750000 |  | Sensores fotoeléctricos / presencia | 12 | und | 280000 | 3360000 | Sensor de presencia línea |  |  | Subtotal Software, pruebas y logística |  |  |  |  | 2500000
2026-06-01 | Desarrollo control PLC |  | Estudiante PLC | 50 | 18750 | 937500 |  | Switch industrial Ethernet | 1 | und | 1500000 | 1500000 | Para red industrial |  |  | Subtotal Línea |  |  |  |  | 27700000
2026-07-01 | Desarrollo SCADA |  | Estudiante SCADA | 40 | 18750 | 750000 |  | Gateway / IPC OEE-MES lite | 1 | und | 8000000 | 8000000 | Captura y digitalización datos |  | Agua Brisa (Garrafón 20L) | Equipos mecánicos y celda de paletizado | Robot palletizer 4 ejes + controlador | 1 | und | 352000000 | 352000000 | Celda robótica para paletizado 20L
2026-08-01 | Evaluación técnica y económica |  | Estudiante Industrial | 30 | 17045.4545 | 511363.6364 |  | Baliza, botonería, E-stops | 1 | und | 3500000 | 3500000 | Seguridad y operación |  |  | Equipos mecánicos y celda de paletizado | Herramental EOAT / gripper | 1 | und | 44500000 | 44500000 | Adaptación a garrafones 20kg
2026-09-01 | Documentación y entregables |  | Estudiante Industrial | 35 | 17045.4545 | 596590.9091 | Subtotal Control y seguridad |  |  |  |  | 46460000 |  |  |  | Equipos mecánicos y celda de paletizado | Pedestal, base y pernos | 1 | und | 18500000 | 18500000 | Base mecánica del robot
[6 empty] | 6562500 | 3. Eléctrico, panel y neumática | Tablero de control y montaje | 1 | und | 18000000 | 18000000 | Panel local integración |  |  | Equipos mecánicos y celda de paletizado | Conveyor de salida pallet | 1 | und | 37500000 | 37500000 | Transporte a zona de almacenamiento
[8 empty] | Fuentes, breakers, contactores, borneras | 1 | und | 9000000 | 9000000 | Potencia y control |  |  | Subtotal Equipos mecánicos |  |  |  |  | 452500000
Tabla de costos de infraestructura y software | [7 empty] | Cableado de potencia y control | 1 | und | 15000000 | 15000000 | Incluye red y bandejas |  |  | Control, seguridad y digitalización | Gateway / IPC OEE-MES lite | 1 | und | 8000000 | 8000000 | Captura de producción y control
Software / Herramienta | Uso en el proyecto |  | Tipo | Cantidad | Valor unitario (COP) | Costo total (COP) |  | Bandejas / canaletas / prensaestopas | 1 | und | 6500000 | 6500000 | Organización de cableado |  |  | Subtotal Control y seguridad |  |  |  |  | 8000000
Software y herramientas de desarrollo | [7 empty] | Sistema neumático / vacío gripper | 1 | und | 10000000 | 10000000 | Compresor / válvulas / tubería |  |  | Eléctrico, panel y neumática | Tablero, breakers, cableado, bandejas, neumática y variadores | 1 | und | 59600000 | 59600000 | Aplica a robot y conveyors
Factory I/O | Simulación de procesos industriales y pruebas de PLC |  | Académica | 1 | 400000 | 400000 |  | Variadores / accionamientos auxiliares | 2 | und | 550000 | 1100000 | Motorización auxiliar |  |  | Subtotal eléctrico y neumática |  |  |  |  | 59600000
Studio 5000 | Programación PLC y lógica Ladder |  | Académica | 1 | 0 | 0 | Subtotal eléctrico y neumático |  |  |  |  | 59600000 |  | - |  | Software, pruebas y logística | Consumibles FAT/SAT y calibración | 1 | und | 3000000 | 3000000 | Palets de prueba, film y packs
NX (Siemens NX) | Diseño CAD y modelado de componentes |  | Académica | 1 | 0 | 0 | 4. Software, pruebas y logística | TIA Portal STEP 7 Basic V20 | 1 | und | 1900000 | 1900000 | Licencia básica PLC |  |  | Software, pruebas y logística | Licencias completas robot + PLC + SCADA | 1 | und | 12200000 | 12200000 | TIA Portal, WinCC, RobotStudio, Palletizing PowerPac
Autodesk Inventor | Modelado 3D de sistemas mecánicos |  | Académica | 1 | 0 | 0 |  | WinCC Basic engineering | 1 | und | 1100000 | 1100000 | Licencia SCADA |  |  | Software, pruebas y logística | Instrumentación / alquiler medición | 1 | und | 2500000 | 2500000 | Medición y seguridad tests
ABB RobotStudio | Simulación de robots industriales |  | Académica | 1 | 0 | 0 |  | ABB RobotStudio Premium 1 año | 1 | und | 4600000 | 4600000 | Software simulación robot |  |  | Software, pruebas y logística | Flete, nacionalización y maniobras | 1 | und | 35000000 | 35000000 | Transporte y logística
Tecnomatix Plant Simulation | Simulación de sistemas productivos |  | Académica | 1 | 0 | 0 |  | ABB Palletizing PowerPac 1 año | 1 | und | 4600000 | 4600000 | Librería palletizado |  |  | Subtotal Software, pruebas y logística |  |  |  |  | 52700000
GitHub | Repositorio del proyecto |  | Gratuita | 1 | 0 | 0 |  | Consumibles FAT/SAT | 1 | und | 3000000 | 3000000 | Pallets, film, packs de prueba |  |  | Subtotal Línea |  |  |  |  | 572800000
Infraestructura y servicios | [7 empty] | Instrumentación / alquiler medición | 1 | und | 2500000 | 2500000 | Medición y seguridad tests |  | TOTAL GENERAL | [5 empty] | 746898675 | COP
Energía eléctrica | Desarrollo del proyecto |  |  | 4 | 100000 | 400000 |  | Flete, nacionalización y maniobras | 1 | und | 35000000 | 35000000 | Transporte y logística
Servicio de internet | Desarrollo del proyecto |  |  | 4 | 100000 | 400000 | Subtotal software, pruebas y logística |  |  |  |  | 52700000
[7 empty] | 5. Mano de obra directa (EDT) | Estudiante Ing. Industrial | 140 | h | 17045 | 2386300 | EDT 1.1,1.2,1.8,1.9 |  | Total linea 1 | 31400000
[8 empty] | Estudiante Ing. Automatización | 85 | h | 18750 | 1593750 | EDT 1.3,1.5 |  | Total costos directos | 44262450
[8 empty] | Estudiante PLC | 50 | h | 18750 | 937500 | EDT 1.6 |  | Costos indirectos de proyecto- 6% | 2655747
[8 empty] | Estudiante Simulación | 50 | h | 17898 | 894900 | EDT 1.4 |  | Administración y generales- 12% | 5311494
[8 empty] | Estudiante SCADA | 40 | h | 18750 | 750000 | EDT 1.7 |  | Imprevistos / refinamiento- 5% | 2213122.5
[7 empty] | Subtotal Mano de obra |  |  |  |  | 6562450 |  |  | Utilidad integrador-10% | 4426245
[7 empty] | 6. Servicios públicos y SST | Consumo eléctrico montaje (3.500 kWh) | 1 | und | 2900000 | 2900000 | Tarifa industrial Enel |  | Total | 58869058.5
[8 empty] | Agua, limpieza y disposición | 1 | und | 850000 | 850000 | Estimación de ejecución
[8 empty] | Internet / red temporal | 1 | und | 350000 | 350000 | Conexión de proyecto |  | Total linea 2 | 27700000
[8 empty] | SST, permisos, señalización y EPP | 1 | und | 2200000 | 2200000 | Seguridad y normativa |  | Total costos directos | 40562450
[7 empty] | Subtotal Servicios públicos y SST |  |  |  |  | 6300000 |  |  | Costos indirectos de proyecto- 6% | 2433747
[7 empty] | 7. Costos indirectos y administrativos | Costos indirectos de proyecto- 6% |  |  |  | 45835347 | Gestión, ingeniería, QA |  | Administración y generales- 12% | 4867494
[8 empty] | Administración y generales- 12% |  |  |  | 91670694 | Oficinas, soporte, logística |  | Imprevistos / refinamiento- 5% | 2028122.5
[8 empty] | Imprevistos / refinamiento- 5% |  |  |  | 38196122.5 | Incertidumbres, eventos adversos |  | Utilidad integrador-10% | 4056245
[8 empty] | Utilidad integrador-10% |  |  |  | 76392245 | Margen comercial |  | Total | 53948058.5
[7 empty] | Total presupuesto base |  |  |  |  | 1016016859 | COP, sin IVA
[15 empty] | Total linea 3 | 572800000
[7 empty] | El presente presupuesto del proyecto de automatización se elaboró siguiendo un enfoque de estimación ascendente por paquetes de trabajo (EDT), con la lógica de una empresa integradora. Se descompuso el alcance en equipos mecánicos y celda de paletizado, control y seguridad, eléctrico/neumático, software, pruebas y logística, consolidando los costos hacia arriba para obtener subtotales por categoría. Posteriormente se separaron los costos directos (equipos, software, pruebas, consumibles, mano de obra y servicios públicos) y se sumaron los indirectos, imprevistos y la utilidad del integrador. Los costos directos ascienden a 763.922.450 COP, incluyendo mano de obra directa calculada con base en horas estimadas por estudiante y por disciplina (Ingeniería Industrial, Automatización, PLC, Simulación y SCADA), tomando referencias de tarifas promedio de mercado para proyectos de ingeniería industrial y automatización en Colombia. Sobre los costos directos se aplican costos indirectos y administrativos, que representan la gestión integral del proyecto, administración, imprevistos y la utilidad del integrador. Estos se calcularon aplicando porcentajes estándar sobre la suma de los costos directos: costos indirectos de proyecto 6% (45.835.347 COP), administración y generales 12% (91.670.694 COP), imprevistos/refinamiento 5% (38.196.123 COP) y utilidad integrador 10% (76.392.245 COP). Se consideró que los imprevistos incluyen incertidumbres inherentes a sistemas industriales, posibles ajustes de integración y refinamiento de costos ascendentes. La aplicación de estos porcentajes sigue normas internacionales de gestión de proyectos (PMBOK® Guide – Seventh Edition) y estándares de seguridad funcional (ISO 13849, ISA-95). El presupuesto total base asciende a 1.016.016.859 COP, sin incluir IVA, garantizando la cobertura completa del proyecto. Para la estimación se consideraron precios de mercado actualizados de sistemas de paletizado (ABB IRB 460, 110 kg carga, 2,4 m alcance), conversión de monedas según TRM COP/USD 3.704,87 y EUR/COP 4.309,87 (23-mar-2026), tarifas eléctricas industriales Enel, y referencias de proveedores de PLC, HMI, sensores y software. La planificación excluye la construcción de nuevas líneas de llenado/seamer, enfocándose en la automatización del paletizado, integración de control/OEE-MES lite y ajustes mecánicos del dry-end, manteniendo el resto de la línea existente. Por línea y solo considerando equipos, software y pruebas, el subtotal asciende a 746.700.000 COP, reflejando la inversión directa necesaria para la implementación técnica del proyecto. | [7 empty] | Total costos directos | 585662450
[15 empty] | Costos indirectos de proyecto- 6% | 35139747
[15 empty] | Administración y generales- 12% | 70279494
[15 empty] | Imprevistos / refinamiento- 5% | 29283122.5
[15 empty] | Utilidad integrador-10% | 58566245
[15 empty] | Total | 778931058.5
Bibliografia : | ABB Robotics. (2026). IRB 460 Robot Specifications and Applications. ABB Group. Standardbots.com. (2026). Industrial Robot Specifications and Palletizing Systems. Standardbots. Automation24. (2026). Siemens PLC, HMI, ET200SP, Pilz Safety Components Prices. Automation24. Enel Colombia. (2026). Tarifas eléctricas industriales no residenciales. Enel Colombia. Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7th ed.). Project Management Institute. Computrabajo Colombia / Portales de empleo. (2026). Salarios referenciales para ingenieros y técnicos en automatización, electricidad y mecánica. Computrabajo. DolarHoy / Mercado financiero. (2026, 23 de marzo). TRM COP/USD y EUR/COP. DolarHoy. Datos internos de ingeniería de proyectos (empresa integradora). (2026). Estimaciones de horas y costos de montaje. Groover, M. P. (2020). Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing (4th ed.). Pearson. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2023). Mercado laboral y salarios en Colombia. https://www.dane.gov.co Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. (2023). Lineamientos para el ejercicio profesional de la ingeniería en Colombia. https://www.copnia.gov.co Project Management Institute. (2024). Standards and guides for project management. https://www.pmi.org International Society of Automation. (2019). ISA-95: Enterprise-control system integration. ISA.

## APU
Demanda Estimada |  |  |  | Indicador Consumo agua |  | Coversiones
Producto | Unidades/año | Contenido (L) /Unidad | Contenido Azucar (g) /Unidad | Semanal | 1,38-1,41 | 1000 | 1
Monster | 21850000 | 0.473 | 56.76 | Mensual | 1.32 | Litros | m3
Brisa Garrafon 5Gl | 4227600 | 18.9271 | 0 | Informe KOF 2024 | 1.36
Quatro 1.5L | 35720000 | 1.5 | 73.5 |  |  | Materias Primas
|  |  |  | Precios Insumos Industriales |  | Productos | Monster | Brisa | Quatro | Total
|  |  |  | Agua fijo (COP/mes) | 12734.31 | Agua | 52416229.42 | 404787573.9 | 271102049.5 | 728305852.9
Valores Actuales Estandar |  |  |  | Agua consumo (COP/m3) | 5056.91 | Azucar | 4365525120 | 0 | 9241478400 | 13607003520
Producto | Precio Sugerido | Precio Directo | Costo Produccion | Azucar refinada DANE (COP/Kg) | 3520 | Envase
Monster 473 ml | 8500 | 7000 | 3780 |  |  | Otros
Brisa Garrafon 5Gl | 15000 | 12600 | 6804 |  |  | Mano de obra
Quatro 1.5L | 4500 | 3750 | 2025 |  |  | Directa
Indirecta
Servicios
Informe KOF 2024 | [5 empty] | Agua | 18967642.09 | 145821326.1 | 97694537.33 | 262483505.5
Margen Bruto | 46% |  |  |  |  | Luz
Margen Neto | 8.8% |  |  |  |  | Gas
[6 empty] | Total | 82593000000 | 28764590400 | 72333000000 | 183690590400
Informacion Nutriconal Monster 473 ml
Tamaño de procion | 1 | vaso (200 ml)
Porciones por Envase aprox. | 2
Calorias (kcal) | Por 100 ml | Por porcion
| 47 | 94
Carbohidratos totales (g) | 12 | 24
Azucares totales (g) | 12 | 24
Azucares añadidos (g) | 12 | 24
Riboflavina (mg) | 0.72 | 1.4
Niacina (mg) | 8.5 | 17
Vitamina B6 (mg) | 0.85 | 1.7
Vitamina B12 (ug) | 2.5 | 5
Informacion Nutriconal Quatro 1,5L
Tamaño de procion | 1 | vaso (200 ml)
Porciones por Envase aprox. | 2
Calorias (kcal) | Por 100 ml | Por porcion
| 20 | 40
Grasa Total (g) | 0 | 0
Grasa trans (mg) | 0 | 0
Carbohidratos totales (g) | 4.9 | 9.8
Azucares totales (g) | 4.9 | 9.8
Azucares añadidos (g) | 4.9 | 9.8
Proteina (g) | 0 | 0
Sodio (mg) | 26 | 52

## Flujo de caja
|  | Linea Monster 473 ml |  | Linea Quatro 1.5L |  | Linea Brissa 5Gl
| Año | Ingresos | Costo fabriacacion | Ingresos | Costo fabriacacion | Ingresos | Costo fabriacacion | Utilidad Bruta | Inversiones | Costos Operativos | Costos mantenimiento | EBITDA | Flujo Neto
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016016859 | 0 | 0 | -1016016859 | -1016016859
| 1 | 152950000000 | 82593000000 | 53267760000 | 28764590400 | 133950000000 | 72333000000 | 214006350400 | 0 | 0 | 0 | 214006350400 | 212990333542
Bibliografia : | Monster Green 473ml 4 Pack. (2026). https://www.entuhogar.coca-cola.com.co/monster-green-473ml-4-pack Gaseosa Quatro Original 1.5 L 2 Unidades (2026). https://www.entuhogar.coca-cola.com.co/gaseosa-quatro-original-1-5-l-2-unidades Agua Brisa Sin Gas Botellón 5 GL 1 Unidad https://www.entuhogar.coca-cola.com.co/agua-brisa-sin-gas-botellon-5-gl-1-unidad Informe Integrado KOF II 2024. (2025). https://investors.coca-colafemsa.com/assets/files/reportes_resultados_esp/2024/informe-integrado-kof-ii-2024-esp.pdf