## Cronograma Nexum Quatro
PLANEACIÓN DEL PROYECTO NEXUM AUTOMATION - LÍNEA QUATRO 1,5 L
Gantt semanal actualizado con corte al 7 de julio de 2026
Fase | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Duración (días) | Avance | Estado | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06
1. Planeación | Definición del alcance y objetivos de la línea Quatro | Líder | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 11 | 100% | Completada | ■ | ■
1. Planeación | Investigación del proceso industrial de bebidas | Ing. Automatización | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 12 | 100% | Completada |  | ■ | ■
1. Planeación | Caracterización de la línea Quatro 1,5 L | Ing. Industrial | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 12 | 100% | Completada |  |  | ■ | ■
1. Planeación | DOP, DAP, VSM y análisis de tiempos | Ing. Industrial | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 12 | 100% | Completada |  |  |  | ■ | ■
1. Planeación | Definición de KPIs: OEE, takt, capacidad y bloqueos | Ing. Industrial | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 12 | 100% | Completada |  |  |  |  | ■ | ■
2. Diagnóstico | Levantamiento de sensores, actuadores y señales | Ing. Automatización | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 12 | 100% | Completada | [5 empty] | ■ | ■
2. Diagnóstico | Identificación del cuello de botella de final de línea | Líder | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 12 | 100% | Completada | [6 empty] | ■ | ■
2. Diagnóstico | Evaluación del agrupado termoencogible manual | Ing. Mecatrónica | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 12 | 100% | Completada | [7 empty] | ■ | ■
2. Diagnóstico | Evaluación del paletizado manual y riesgos ergonómicos | Ing. Industrial | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 12 | 100% | Completada | [7 empty] | ■ | ■
3. Simulación | Construcción del modelo actual en Plant Simulation | Ing. Simulación | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 19 | 100% | Completada | [8 empty] | ■ | ■ | ■
3. Simulación | Configuración de workers, broker y workplaces | Ing. Simulación | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 18 | 100% | Completada | [9 empty] | ■ | ■ | ■
3. Simulación | Validación de capacidad para packs de 12 botellas | Ing. Simulación | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 19 | 100% | Completada | [10 empty] | ■ | ■ | ■
3. Simulación | Cálculo del OEE del escenario actual | Ing. Industrial | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 12 | 100% | Completada | [12 empty] | ■ | ■
4. Solución | Diseño conceptual del sistema de agrupado mejorado | Ing. Mecatrónica | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 19 | 100% | Completada | [12 empty] | ■ | ■ | ■
4. Solución | Selección del túnel de termoencogido y transportadores | Ing. Mecatrónica | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 19 | 100% | Completada | [13 empty] | ■ | ■ | ■
4. Solución | Diseño de empujadores, guías y flujo de packs | Ing. CAD | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 19 | 100% | Completada | [14 empty] | ■ | ■ | ■
4. Solución | Diseño de la celda robotizada de paletizado | Ing. Robótica | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 19 | 100% | Completada | [13 empty] | ■ | ■ | ■
4. Solución | Selección del robot ABB, gripper y conveyor de pallets | Ing. Robótica | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 19 | 100% | Completada | [14 empty] | ■ | ■ | ■
4. Solución | Diseño de cerramiento, accesos y seguridad industrial | Ing. Automatización | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 19 | 100% | Completada | [15 empty] | ■ | ■ | ■
5. Sensórica | Definición de sensórica para presencia, conteo y atascos | Ing. Automatización | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 19 | 100% | Completada | [15 empty] | ■ | ■ | ■
5. Sensórica | Lista de entradas/salidas y arquitectura PLC | Ing. Automatización | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 19 | 100% | Completada | [16 empty] | ■ | ■ | ■
5. Sensórica | Diseño de monitoreo de paradas, rechazo y OEE | Ing. SCADA | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 19 | 100% | Completada | [17 empty] | ■ | ■ | ■
5. Sensórica | Integración conceptual PLC, SCADA y OPC UA | Ing. SCADA | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 19 | 100% | Completada | [18 empty] | ■ | ■ | ■
6. Validación | Modelado del escenario automatizado | Ing. Simulación | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 19 | 100% | Completada | [16 empty] | ■ | ■ | ■
6. Validación | Simulación del agrupado y paletizado automático | Ing. Simulación | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 19 | 100% | Completada | [17 empty] | ■ | ■ | ■
6. Validación | Comparación antes/después: capacidad, OEE y bloqueos | Ing. Industrial | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 12 | 100% | Completada | [19 empty] | ■ | ■
7. Economía | Cotización de equipos, sensórica y materiales | Equipo Nexum | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 19 | 100% | Completada | [17 empty] | ■ | ■ | ■
7. Economía | Presupuesto técnico-comercial de la línea Quatro | Equipo Nexum | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 19 | 100% | Completada | [18 empty] | ■ | ■ | ■
7. Economía | Cálculo de beneficios y costos operativos | Ing. Industrial | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 12 | 100% | Completada | [19 empty] | ■ | ■
7. Economía | Flujo de caja del cliente y EBITDA incremental | Ing. Industrial | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 9 | 100% | Completada | [20 empty] | ■ | ■
7. Economía | VPN, TIR, payback y relación beneficio/costo | Ing. Industrial | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 9 | 100% | Completada | [20 empty] | ■ | ■
7. Economía | Rentabilidad contractual para Nexum Automation | Líder | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 9 | 100% | Completada | [20 empty] | ■ | ■
8. Negocio | Modelo Canvas orientado a sensórica y final de línea | Equipo Nexum | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 9 | 100% | Completada | [20 empty] | ■ | ■
8. Negocio | Propuesta de valor particular para Quatro | Equipo Nexum | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 9 | 100% | Completada | [20 empty] | ■ | ■
8. Negocio | Propuesta de valor general de Nexum | Equipo Nexum | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 9 | 100% | Completada | [20 empty] | ■ | ■
8. Negocio | Estructuración de la oferta comercial | Líder | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 9 | 100% | Completada | [20 empty] | ■ | ■
9. Entrega | Actualización del sitio web y repositorio | Ing. Comunicación | 2026-06-22 | 2026-07-07 | 16 | 100% | Completada | [19 empty] | ■ | ■ | ■
9. Entrega | Integración del informe técnico-económico | Equipo Nexum | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 9 | 100% | Completada | [20 empty] | ■ | ■
9. Entrega | Revisión de coherencia técnica y financiera | Líder | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 7 | 95% | En curso | [20 empty] | ■ | ■
9. Entrega | Preparación de presentación y sustentación | Equipo Nexum | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 7 | 95% | En curso | [20 empty] | ■ | ■
AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 99.75% | En ejecución