## Presentación
NEXUM AUTOMATION Evaluación Económica Automatización de la línea Quatro 1,5 L Revisores: Esteban Durán Jiménez Johan Camilo Patiño Mogollon Oscar Jhondairo Siabato Leon Julian David Pulido Castañeda Ariadna Contreras Nossa
Datos Generales:
Cliente : | Coca-Cola FEMSA
Empresa de Automatización: | Nexum Automation
Proyecto: | Automatización de la línea Quatro 1,5 L
Fecha: | Julio de 2026
Versión: | Primera

## Presupuesto técnico-comercial
Presupuesto Tecnico - Comercial:
Proyecto: | Automatización de la línea Quatro 1,5 L
Oferente: | Nexum Automation
Monedas: | Pesos colombianos | Dolares Estadunidenses
Precios: | Despues del IVA
Vigencia: | 30 días
Tiempo estimado: | 16-24
Costos Indirectos:
Costos directos:
Piezas y Equipos Mecánicos : | [7 empty] | Administración y gastos generales:
Elemento | Cantidad | Valor unitario COP y transporte | Valor unitario USD | Proveedor y/o Referencia | Valor total COP y transporte |  |  | Actividad | Valor total (COP) | Valor total (USD) | Proveedor / responsable | Descripción
Conveyor de salida para packs | 1 | 3451000 | 1061.8462 | https://www.indurob.com/banda-sobre-rodillos/ | 3451000 |  |  | Coordinación administrativa del proyecto | 2500000 | 769.2308 | Nexum Automation | Seguimiento administrativo, coordinación de pagos, contratos, compras y documentación
Perfiles estáticos verticales del bastidor | 4 | 169575 | 52.1769 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/156252/tubo-cuadrado-70-x-70-x-15mm-x-6m-estructural-hr50/156252/ | 678300 |  |  | Servicios contables, tributarios y legales | 800000 | 246.1538 | Contador y asesor jurídico externo | Asesoría contable, tributaria, contractual y revisión de documentos
Actuador lineal de barrera separadora | 1 | 2500170.96 | 769.2834 | https://www.igus.com/product/20531?artNr=DLE-SA-0004 | 2500170.96 |  |  | Oficina, servicios públicos y espacio administrativo | 900000 | 276.9231 | Nexum Automation | Asignación proporcional de instalaciones y servicios durante el proyecto
Actuador lineal pusher de botellas | 1 | 2500170.96 | 769.2834 | https://www.igus.com/automation/xy-actuator | 2500170.96 |  |  | Telefonía, internet y comunicaciones administrativas | 250000 | 76.9231 | Operador de telecomunicaciones | Comunicaciones administrativas y coordinación con cliente y proveedores
Actuador lineal guía de pack | 1 | 2500170.96 | 769.2834 | https://www.igus.com/product/20531?artNr=DLE-SA-0003 | 2500170.96 |  |  | Pólizas de cumplimiento, calidad y responsabilidad civil | 8000000 | 2461.5385 | Aseguradora nacional | Estimación de pólizas requeridas para la ejecución y garantía del contrato
Actuador lineal del gripper de termoplástico | 1 | 2500170.96 | 769.2834 | https://www.igus.com/product/20531?artNr=DLE-SA-0004 | 2500170.96 |  |  | Gastos bancarios, garantías y manejo contractual | 1500000 | 461.5385 | Entidad financiera | Garantías, transferencias, manejo de anticipos y costos bancarios
Actuador lineal de cuchillas | 2 | 2500170.96 | 769.2834 | https://www.igus.com/product/20531?artNr=DLE-SA-0004 | 5000341.92 |  |  | Impresión, documentación física y entrega de manuales | 800000 | 246.1538 | Proveedor de impresión y documentación | Impresión, encuadernación, planos y copias físicas para entrega
Driver para motor NEMA 17 | 6 | 449646.46 | 138.3528 | https://www.igus.com/product/D7_control | 2697878.76 |  |  | SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN Y GASTOS GENERALES | 14750000 | 4538.4615
Barrera separadora de botellas | 1 | 119000 | 36.6154 | https://www.acerlamayr.co/empresas-de-metalmecanica-especializadas-en-laminas-de-acero-inoxidable-en-bogota-colombia/ | 119000
Guía de empuje de botellas | 1 | 202300 | 62.2462 | https://www.acerlamayr.co/empresas-de-metalmecanica-especializadas-en-laminas-de-acero-inoxidable-en-bogota-colombia/ | 202300
Guía receptora de pack de 12 botellas | 1 | 178500 | 54.9231 | https://www.acerlamayr.co/empresas-de-metalmecanica-especializadas-en-laminas-de-acero-inoxidable-en-bogota-colombia/ | 178500 |  |  | Imprevistos o Contingencia:
Gripper para manejo de termoplástico | 1 | 952000 | 292.9231 | https://www.igus.com/robot-components/robotics-gripper | 952000
Resistencia eléctrica selladora | 2 | 57006.95 | 17.5406 | https://www.mercadolibre.com.co/5x-repuesto-teflon-selladora-resistencia-termica-40cm/up/MCOU2488794755 | 114013.9
Sujetador de cuchillas | 2 | 154700 | 47.6 | https://www.acerlamayr.co/empresas-de-metalmecanica-especializadas-en-laminas-de-acero-inoxidable-en-bogota-colombia/ | 309400
Cuchilla de corte para termoplástico | 2 | 166600 | 51.2615 | https://spanish.alibaba.com/product-detail/SYZG-Bag-Making-Machine-Heat-Sealing-1601799793108.html | 333200 |  |  | Concepto | Porcentaje sobre costos directos | Valor total (COP) | Valor total (USD) | Descripción
Sujetador de guías y barrera | 4 | 29750 | 9.1538 | https://www.mercadolibre.com.co/rodamiento-lineal-lmf8uu-lm8-impresora-3d-cnc-8mm-lm8uu/up/MCOU2557433106 | 119000 |  |  | Variación de tasa de cambio y costos de importación | 3% | 29020674.55 | 8929.4383 | Reserva por variación de TRM, fletes internacionales, importaciones y nacionalización
Base del gripper | 1 | 71400 | 21.9692 | https://www.acerlamayr.co/empresas-de-metalmecanica-especializadas-en-laminas-de-acero-inoxidable-en-bogota-colombia/ | 71400 |  |  | Ajustes de diseño, fabricación y materiales adicionales | 2% | 19466116.37 | 5989.5743 | Reserva para modificaciones menores, materiales adicionales y ajustes de fabricación
Bases de guías y barrera | 6 | 53550 | 16.4769 | https://www.acerlamayr.co/empresas-de-metalmecanica-especializadas-en-laminas-de-acero-inoxidable-en-bogota-colombia/ | 321300 |  |  | Retrabajos durante instalación y puesta en marcha | 1% | 9733058.184 | 2994.7871 | Reserva para correcciones y trabajos adicionales durante montaje, FAT y SAT
Sujetadores superiores del bastidor | 16 | 31981.25 | 9.8404 | https://www.acerlamayr.co/empresas-de-metalmecanica-especializadas-en-laminas-de-acero-inoxidable-en-bogota-colombia/ | 511700 |  |  | Repuestos, entregas tardías y sustitución de componentes | 1% | 9733058.184 | 2994.7871 | Reserva para sustituciones, componentes críticos y cambios de referencia
Túnel térmico BS-5540M o equivalente | 1 | 19873000 | 6114.7692 | https://equipackmx.com.mx/producto/tunel-o-horno-de-calor-para-productos-termoencogibles-grandes-bs-5540m/ | 19873000 |  |  | SUBTOTAL IMPREVISTOS Y CONTINGENCIA | 7% | 68131407.29 | 20963.5099
Soporte rotatorio de rollo termoplástico | 1 | 1654100 | 508.9538 | https://www.acerlamayr.co/empresas-de-metalmecanica-especializadas-en-laminas-de-acero-inoxidable-en-bogota-colombia/ | 1654100
Soportes inferiores del bastidor | 16 | 31237.5 | 9.6115 | https://www.acerlamayr.co/empresas-de-metalmecanica-especializadas-en-laminas-de-acero-inoxidable-en-bogota-colombia/ | 499800
COSTO GENERAL PIEZAS Y EQUIPOS MECÁNICOS |  |  |  |  | 47086918.42
Costos operacionales :
Celda Robotizada: | [7 empty] | Elemento | Factor de costo | Cantidad de personas | Días o unidades | Valor unitario COP | Valor total COP | Descripción
[8 empty] | Elementos de protección personal | Por persona | 7 | 1 | 90000 | 630000 | Kit básico por persona: casco, gafas de seguridad, guantes, protección auditiva y chaleco reflectivo para ingreso y trabajo en planta
[8 empty] | Alquiler de herramientas y equipos auxiliares | Por día | N/A | 30 | 70000 | 2100000 | Alquiler compartido de herramientas especiales, equipos de medición y elementos auxiliares requeridos durante montaje y puesta en marcha
Elemento | Cantidad | Valor unitario COP y transporte | Valor unitario USD | Referencia | Valor total COP y transporte |  |  | Internet, almacenamiento y servicios digitales | Por mes | N/A | 4 | 350000 | 1400000 | Almacenamiento en la nube, copias de seguridad, transferencia de archivos, gestión documental y colaboración durante cuatro meses
Robot palletizador ABB IRB 460-110/2.40 con controlador OmniCore o IRC5 | 1 | 280000000 | 86153.8461 | ABB Robotics IRB 460-110/2.40 — https://www.abb.com/global/en/areas/robotics/products/robots/articulated-robots/medium-robots/irb-460 | 280000000 |  |  | Alimentación durante instalación y pruebas | Por persona/día | 7 | 30 | 50000 | 10500000 | Alimentación del equipo durante montaje, instalación, FAT, SAT y capacitación
DressPack y conexiones de servicio entre robot y gripper | 1 | 9175000 | 2823.0769 | ABB DressPack y conexiones de usuario para IRB 460 — https://library.e.abb.com/public/6e3128004ef6446798f81e735cdaab4a/3HAC081954%20PS%20IRB%20460%20on%20OmniCore-en.pdf | 9175000 |  |  | SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES |  |  |  |  | 14630000
Pedestal estructural, placa base y anclajes para robot ABB | 1 | 4910000 | 1510.7692 | https://www.acerlamayr.co/empresas-de-metalmecanica-especializadas-en-laminas-de-acero-inoxidable-en-bogota-colombia/ | 4910000
Banda transportadora de alimentación de packs | 1 | 18000000 | 5538.4615 | https://www.indurob.com/banda-sobre-rodillos/ | 18000000
Roller conveyor motorizado para manejo de pallets | 1 | 12000000 | 3692.3077 | https://www.indurob.com/banda-sobre-rodillos/ | 12000000
Dispensador automático de pallets | 1 | 40000000 | 12307.6923 | Innoveyance, sistema transportador y dispensador de pallets — https://innoveyance.com/product/pallet-conveyor-system/ | 40000000
Almacenador y dispensador automático de separadores entre capas | 1 | 22000000 | 6769.2308 | Tinsley Equipment, dispensador automático de pallets y separadores — https://www.tinsleycompany.com/automatic-pallet-dispenser-with-slip-sheet-dispenser/ | 22000000 |  |  | Costos indirectos totales:
Gabinete eléctrico de control | 1 | 18000000 | 5538.4615 | Rittal VX25, gabinete eléctrico industrial modular — https://www.rittal.com/com_en/products/PG20231215SCH101/PG20240111SCH301/PRO70035 | 18000000
Variador de velocidad para transportadores | 2 | 2800000 | 861.5385 | Allen-Bradley PowerFlex 525, variador de frecuencia — https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/vfds-variable-frequency-drives/powerflex-525.html | 5600000
Electroválvulas y accesorios neumáticos generales de la celda, excluyendo el gripper | 1 | 6500000 | 2000 | SMC serie SY3000/5000/7000, electroválvulas y manifolds neumáticos — https://www.smcworld.com/webcatalog/en-jp/seriesList/?id=SY-E | 6500000 |  |  | Elemento | Valor total (COP) | Valor total (USD) | Descripción
Compresor y unidad de preparación de aire FRL | 1 | 8000000 | 2461.5385 | Atlas Copco, compresores industriales; SMC serie AC-D, unidad FRL — https://www.atlascopco.com/en-co/compressors ¦ https://www.smcworld.com/catalog/New-products-en/mpv/es40-69-AC-D/data/es40-69-AC-D.pdf | 8000000 |  |  | Administración y gastos generales | 14750000 | 4538.4615 | Administración, pólizas, garantías, servicios profesionales y documentación
Torre luminosa LED industrial | 1 | 900000 | 276.9231 | PATLITE serie LR6, torre luminosa LED industrial — https://www.patlite.com/product/category2.html | 900000 |  |  | Imprevistos y contingencia | 68131407.29 | 20963.5099 | Reserva presupuestal equivalente al 7% de los costos directos
Botón de parada de emergencia | 2 | 450000 | 138.4615 | Schneider Electric Harmony XB5AS8442, parada de emergencia Ø40 mm — https://www.se.com/us/en/product/XB5AS8442/emergency-stop-switching-off-harmony-xb5-plastic-red-mushroom-40mm-22mm-trigger-latching-turn-to-release-1nc/ | 900000 |  |  | Costos auxiliares de ejecución | 14630000 | 4501.5385 | EPP, herramientas auxiliares y servicios digitales
Pulsadores Start, Stop y Reset | 1 | 600000 | 184.6154 | Schneider Electric Harmony XB5, pulsadores industriales Start/Stop/Reset — https://www.se.com/us/en/product-category/4800-pushbuttons-switches-pilot-lights-control-stations-and-joysticks/ | 600000 |  |  | COSTOS INDIRECTOS TOTALES | 97511407.29 | 30003.5099
Selector Manual / Automático | 1 | 350000 | 107.6923 | Schneider Electric Harmony XB5, selector Manual/Automático de 22 mm — https://www.se.com/us/en/product-category/4800-pushbuttons-switches-pilot-lights-control-stations-and-joysticks/ | 350000
Cerramiento perimetral modular de seguridad | 1 | 32000000 | 9846.1538 | Troax Machine Guarding, cerramiento modular para celdas robotizadas — https://www.troax.com/products/machine-guarding/ | 32000000
Puerta de acceso con interruptor de seguridad enclavado | 1 | 5500000 | 1692.3077 | Pilz PSENmlock, interruptor de seguridad con bloqueo para puerta — https://www.pilz.com/en-US/products/sensor-technology/safety-switches-with-guard-locking/psenmlock-safety-locking-devices | 5500000
Canaletas, conectores y accesorios eléctricos y neumáticos | 1 | 3000000 | 923.0769 | Panduit Panduct tipo G, canaleta ranurada; Festo QS, conectores neumáticos — https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct/wiring-duct/p200929.html ¦ https://www.festo.com/us/en/p/push-in-fitting-id_QS/ | 3000000
Estructuras y soportes mecánicos complementarios | 1 | 8000000 | 2461.5385 | https://www.acerlamayr.co/empresas-de-metalmecanica-especializadas-en-laminas-de-acero-inoxidable-en-bogota-colombia/ | 8000000
Pallets EPAL 2 para pruebas y puesta a punto | 3 | 243000 | 74.7692 | European Pallet Association, pallet EPAL 2 — https://www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/epal-2-pallet | 729000
Ventosa tipo fuelle Schmalz FSGC | 12 | 95000 | 29.2308 | Schmalz FSGC, ventosa de fuelle para manipulación de empaques — https://www.schmalz.com/en-us/products/vacuum-technology-for-automation-301607/vacuum-components-301608/vacuum-suction-cups-301609/suction-cups-for-the-packaging-industry-304415/bellows-suction-cups-fsgc-362908/10.01.06.05651 | 1140000 |  |  | Resumen General Costos:
Soporte de ventosa SAOXB | 12 | 40000 | 12.3077 | Schmalz SAOXB, ventosa oval de fuelle — https://www.schmalz.com/en/products/vacuum-technology-for-automation-301607/vacuum-components-301608/vacuum-suction-cups-301609/suction-cups-for-handling-sheet-metal-303618/bellows-suction-cups-saoxb-oval-728638 | 480000
Cilindro neumático guiado MGPM32-100Z | 2 | 950000 | 292.3077 | SMC MGPM32-100Z, cilindro compacto guiado serie MGP-Z — https://www.smcworld.com/catalog/en/actuator/MGP-Z-E/6-2-2-p0423-0494-mgp_en/data/6-2-2-p0423-0494-mgp_en.pdf | 1900000
Sensor magnético para cilindro D-M9PW | 4 | 150000 | 46.1538 | SMC D-M9PW, sensor magnético de estado sólido con dos colores — https://www.smcusa.com/products/auto-switch-solid-state-general-purpose~30777 | 600000 |  |  | Elemento | Valor total (COP) | Valor total (USD) | Descripción
Placa superior de aluminio 6061-T6 de 12 mm | 1 | 180000 | 55.3846 | Aluminio 6061-T6 conforme a ASTM B209/B209M; mecanizado según plano — https://www.astm.org/b0209_b0209m-21a.html | 180000 |  |  | Costos directos del proyecto | 967355818.4 | 297647.9441 | Equipos, sensórica, control, software, ingeniería, instalación, pruebas y consumibles
Placa lateral de aluminio 6061-T6 de 390 × 120 × 10 mm | 2 | 160000 | 49.2308 | Aluminio 6061-T6 conforme a ASTM B209/B209M; mecanizado según plano — https://www.astm.org/b0209_b0209m-21a.html | 320000 |  |  | Costos indirectos y contingencia | 97511407.29 | 30003.5099 | Administración, costos auxiliares y reserva presupuestal
Espuma EVA de alta densidad de 370 × 100 × 10 mm | 2 | 35000 | 10.7692 | McMaster-Carr, lámina de espuma EVA de alta densidad — https://www.mcmaster.com/products/eva-foam/ | 70000 |  |  | COSTO TOTAL ANTES DE UTILIDAD | 1064867226 | 327651.4541 | Costo interno total de Nexum
Eje guía rectificado de acero endurecido Ø16 × 150 mm | 4 | 40000 | 12.3077 | MISUMI, eje lineal rectificado y endurecido Ø16 mm, longitud configurable — https://us.misumi-ec.com/vona2/mech/M0100000000/M0101000000/ | 160000 |  |  | Utilidad comercial de Nexum | 159730083.9 | 49147.7181 | Markup del 15% sobre el costo total antes de utilidad
Casquillo lineal LM16UU o equivalente | 8 | 18000 | 5.5385 | MISUMI, casquillo lineal LMU16/LM16UU o equivalente para eje Ø16 mm — https://us.misumi-ec.com/vona2/mech/M0100000000/M0104000000/ | 144000 |  |  | PRECIO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO | 1224597310 | 376799.1722 | Precio comercial calculado antes de revisar el tratamiento final del IVA
Manifold de vacío de seis salidas | 2 | 120000 | 36.9231 | SMC serie KDM, bloque distribuidor múltiple para líneas neumáticas y vacío — https://www.smcworld.com/webcatalog/en-jp/seriesList/?id=KDM | 240000
Manguera neumática de poliuretano Ø8 mm | 2 | 12000 | 3.6923 | Festo PUN-H-8X1,25, manguera neumática de poliuretano Ø8 mm — https://www.festo.com/us/en/a/8048695/ | 24000 |  |  |  | 1224597309.57
Manguera neumática de poliuretano Ø6 mm | 8 | 8000 | 2.4615 | Festo PUN-H-6X1, manguera neumática de poliuretano Ø6 mm — https://www.festo.com/us/en/a/8205513/ | 64000
Racor neumático instantáneo tipo push-in | 30 | 8000 | 2.4615 | Festo serie QS, racores neumáticos instantáneos push-in — https://www.festo.com/us/en/p/push-in-fitting-id_QS/ | 240000
Electroválvula neumática 5/2 de 24 VDC para el gripper | 2 | 320000 | 98.4615 | SMC serie SY3000, electroválvula 5/2 de 24 VDC — https://www.smcworld.com/webcatalog/en-jp/seriesList/?id=SY-E | 640000
Generador de vacío por eyector Venturi | 1 | 850000 | 261.5385 | Schmalz SCPi 20, generador de vacío compacto por eyector Venturi — https://www.schmalz.com/en/vacuum-technology-for-automation/vacuum-components/vacuum-generators/compact-ejectors/compact-ejectors-scpi-smpi-307880/10.02.02.03356 | 850000
Tornillería, separadores y elementos de fijación en acero inoxidable | 1 | 120000 | 36.9231 | Würth Colombia, tornillería y elementos de fijación en acero inoxidable A2 — https://eshop.wurth.com.co/ | 120000
Cable multipolar de ocho conductores para sensores del gripper | 1 | 90000 | 27.6923 | LAPP ÖLFLEX, cable flexible industrial de control de ocho conductores — https://www.lapp.com/en_US/us/products/cables-and-wires/connecting-cable-and-control-cable/c/113880 | 90000
SUBTOTAL EQUIPOS Y COMPONENTES DE LA CELDA |  |  |  |  | 483426000
Sensorica :
Elemento | Cantidad | Valor unitario (COP) | Valor total (COP) | Proveedor/Referencia
Sensores de distancia para posicionamiento | 22 | 1071000 | 23562000 | https://www.sick.com/es/es/catalog/productos/sensores-de-deteccion/c/g568257
Sensores fotoeléctricos e inductivos de la celda | 12 | 350000 | 4200000 | https://www.sick.com/es/es/catalog/productos/sensores-de-deteccion/rejillas-fotoelectricas/c/g176262
Sensores de temperatura | 2 | 500000 | 1000000 | https://www.sick.com/es/es/productos/sensores-de-proceso/sensores-de-temperaturas/c/g173252
SUBTOTAL SENSÓRICA Y SEGURIDAD |  |  | 28762000
Sistema electrico y de control :
Elemento | Cantidad | Valor unitario (COP) | Valor total COP | Proveedor/Referencia
PLC Allen-Bradley CompactLogix 5380 con módulos básicos de E/S digitales | 1 | 17850000 | 17850000 | Rockwell Automation / CompactLogix 5380, serie 5069
Computador industrial para SCADA | 1 | 4760000 | 4760000 | Rockwell Automation / ASEM 6300P o computador industrial equivalente
HMI industrial táctil de 10 pulgadas | 1 | 5950000 | 5950000 | Allen-Bradley / PanelView 5310 de 10 pulgadas
Monitor industrial para computador SCADA | 1 | 2380000 | 2380000 | Rockwell Automation / ASEM 6300M o monitor industrial equivalente
Fuente industrial principal de 24 VDC | 1 | 1190000 | 1190000 | Allen-Bradley / Bulletin 1606-XLE, 24 VDC
Fuente industrial secundaria de 24 VDC para sensores y actuadores | 1 | 1190000 | 1190000 | Allen-Bradley / Bulletin 1606-XLE, 24 VDC
UPS industrial para PLC, SCADA y comunicaciones | 1 | 2380000 | 2380000 | Allen-Bradley / Bulletin 1609-D o Phoenix Contact QUINT UPS
Gabinete eléctrico principal con placa de montaje | 1 | 14280000 | 14280000 | Rittal / Gabinete modular VX25 con placa de montaje
Interruptor-seccionador principal del gabinete | 1 | 1428000 | 1428000 | Schneider Electric / ComPacT NSX o TeSys Vario
Dispositivo de protección contra sobretensiones DPS | 1 | 714000 | 714000 | Schneider Electric / Acti9 iPRD
Interruptores termomagnéticos, contactores y guardamotores | 1 | 5950000 | 5950000 | Schneider Electric / Acti9, TeSys D y TeSys GV; cantidad correspondiente a un lote
Bornes, relés de interfaz, fusibles y distribución de potencial | 1 | 3570000 | 3570000 | Phoenix Contact / CLIPLINE complete y relés PLC-INTERFACE; cantidad correspondiente a un lote
Módulo de entradas analógicas para señales de 4–20 mA y 0–10 V | 1 | 2380000 | 2380000 | Allen-Bradley / POINT I/O 1734-IE4C o Compact 5000 I/O equivalente
Módulo de entradas RTD o termopar para temperatura | 1 | 2380000 | 2380000 | Allen-Bradley / POINT I/O 1734-IR2 o módulo 5069 equivalente
Estación de entradas y salidas remotas con adaptador EtherNet/IP | 2 | 4760000 | 9520000 | Allen-Bradley / POINT I/O 1734-AENTR con módulos de E/S
Variador de frecuencia para conveyor de salida de la agrupadora | 1 | 2142000 | 2142000 | Allen-Bradley / PowerFlex 525, potencia por definir según motor
Controlador o relé de seguridad configurable | 1 | 7140000 | 7140000 | Pilz / PNOZmulti 2 o Allen-Bradley Guardmaster equivalente
Botón de parada de emergencia | 4 | 416500 | 1666000 | Schneider Electric / Harmony XB5AS8442
Botonera local Start, Stop y Reset | 2 | 600000 | 1200000 | Schneider Electric / Harmony XB5; cantidad correspondiente a un conjunto
Selector Manual / Automático | 2 | 350000 | 700000 | Schneider Electric / Harmony XB5AD
Baliza luminosa con alarma acústica | 1 | 714000 | 714000 | PATLITE / Torre luminosa LED serie LR6 con módulo acústico
Switch Ethernet industrial administrable | 1 | 2380000 | 2380000 | Moxa / EDS-2000-EL; Siemens SCALANCE XB o Allen-Bradley Stratix equivalente
Cable Ethernet industrial Cat 6 o Cat 6A | 1 | 2142000 | 2142000 | Belden DataTuff o LAPP ETHERLINE; cantidad correspondiente a un lote
Cableado eléctrico de potencia y control | 1 | 8000000 | 8000000 | LAPP ÖLFLEX / Centelsa; cantidad correspondiente al metraje estimado del proyecto
Conectores industriales M8 y M12 para sensores y actuadores | 1 | 3000000 | 3000000 | Phoenix Contact / SAC; Murrelektronik o Balluff; cantidad correspondiente a un lote
Cajas de paso y distribución de señales en campo | 3 | 1190000 | 3570000 | Rittal / KX Terminal Box o cajas industriales IP65 equivalentes
Riel DIN, canaletas, punteras, terminales y marcación | 1 | 2380000 | 2380000 | Panduit Panduct, Phoenix Contact y Weidmüller; cantidad correspondiente a un lote
Sistema de ventilación y filtración del gabinete | 1 | 1428000 | 1428000 | Rittal / Blue e+ Filter Fan o sistema equivalente
Barra de tierra, conductor de protección y accesorios de puesta a tierra | 1 | 1190000 | 1190000 | Phoenix Contact / sistema de puesta a tierra y bornes PE; cantidad correspondiente a un lote
Relé de estado sólido para control de resistencias del túnel térmico | 2 | 714000 | 1428000 | Carlo Gavazzi / RGC1A o Schneider Electric Harmony SSR equivalente
Kit inicial de repuestos eléctricos y de control | 1 | 5950000 | 5950000 | Fuentes, fusibles, relés, bornes, conectores y componentes críticos de reposición
SUBTOTAL SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL |  |  | 120952000
Software y Licencias:
Elemento | Cantidad | Valor total (COP) | Proveedor/Referencia
Studio 5000 Logix Designer | 1 | 2142000 | Rockwell Automation
RSLinx Classic OEM | 1 | 4760000 | Rockwell Automation
RobotStudio Premium | 1 | 8200000 | ABB Robotics
Opción RobotWare OPC UA | 1 | 5950000 | ABB Robotics
Node-RED | 1 | 0 | Software de código abierto
InfluxDB/Grafana Community para históricos | 1 | 0 | Software de código abierto
Asignación de licencia Siemens NX al proyecto | 1 | 9520000 | Siemens Digital Industries Software
SUBTOTAL SOFTWARE Y LICENCIAS |  | 30572000
Tareas de Ingeniería:
Actividad | Personal requerido | Cantidad de personas | Horas por persona | Horas-persona totales | Valor por hora (COP) | Valor total (COP) | Modalidad sugerida | Descripción y entregable
Diseño mecánico de la máquina agrupadora | Ingenieros mecánicos o mecatrónicos con experiencia en diseño de maquinaria | 2 | 160 | 320 | 63750 | 20400000 | Personal interno de Nexum | Cálculos, modelos CAD, planos de fabricación, tolerancias y listas de materiales; no incluye fabricación, montaje ni ajustes físicos
Diseño de la celda robotizada | Ingeniero de robótica e ingeniero mecánico con experiencia en celdas industriales | 2 | 140 | 280 | 71718.75 | 20081250 | Personal interno de Nexum | Layout, pedestal, gripper, análisis de alcance y carga, definición de zonas de trabajo y trayectorias virtuales; no incluye instalación ni calibración física
Diseño eléctrico y arquitectura de control | Ingenieros eléctricos o de automatización con experiencia industrial | 2 | 120 | 240 | 71718.75 | 17212500 | Personal interno de Nexum | Planos eléctricos, arquitectura de red, lista de señales, dimensionamiento de E/S, protecciones y especificación de componentes; no incluye montaje ni cableado
Programación PLC en Ladder e integración EtherNet/IP | Ingenieros de automatización y control especializados en Allen-Bradley | 2 | 150 | 300 | 79687.5 | 23906250 | Personal interno de Nexum | Programa PLC, tags, secuencias, interbloqueos, alarmas, diagnóstico, comunicaciones EtherNet/IP y pruebas unitarias previas al FAT
Programación ABB en RobotStudio | Ingeniero especialista en robótica ABB e ingeniero de simulación | 2 | 130 | 260 | 89637.5 | 23305750 | Personal interno y especialista contratado | Rutinas RAPID, trayectorias, patrones de paletizado, configuración conceptual de herramientas, simulación y verificación virtual; no incluye calibración física ni ejecución del SAT
Desarrollo SCADA en Node-RED y comunicación OPC UA | Ingenieros de automatización o desarrollo de aplicaciones industriales | 2 | 160 | 320 | 79687.5 | 25500000 | Personal interno de Nexum | Interfaz SCADA, gestión de usuarios, alarmas, históricos, variables, indicadores OEE, comunicaciones OPC UA y pruebas unitarias
Gemelo digital completo en Siemens NX | Ingeniero de simulación e ingeniero mecánico con experiencia en Siemens NX | 2 | 160 | 320 | 71718.75 | 22950000 | Personal interno o contratación especializada | Modelado, simulación, validación virtual, análisis de interferencias, revisión de movimientos y documentación; no sustituye las pruebas FAT y SAT físicas
Gestión y coordinación técnica del proyecto | Ingeniero líder o director de proyecto con experiencia en automatización | 1 | 120 | 120 | 79687.5 | 9562500 | Personal interno de Nexum | Planeación, seguimiento técnico, coordinación de disciplinas y proveedores, control de cambios, reuniones, seguimiento presupuestal y control de entregables
Documentación técnica y análisis de riesgos | Ingeniero mecatrónico, de automatización o de seguridad industrial | 1 | 120 | 120 | 71718.75 | 8606250 | Personal interno de Nexum | Manual de operación, manual de mantenimiento, matriz de riesgos, protocolos FAT/SAT, listas de verificación y expediente técnico; no incluye ejecución de capacitación
Validación de seguridad funcional de la máquina | Especialista en seguridad de maquinaria y sistemas de control relacionados con seguridad | 1 | 80 | 80 | 89637.5 | 7171000 | Contratación especializada | Evaluación y validación documental de paradas de emergencia, puertas enclavadas, cerramientos, funciones de seguridad y riesgos residuales
Diseño de red industrial y ciberseguridad OT | Especialista en redes industriales y ciberseguridad OT | 1 | 80 | 80 | 89637.5 | 7171000 | Contratación especializada | Segmentación de red, direccionamiento, arquitectura EtherNet/IP, accesos, usuarios, respaldos, comunicación OPC UA y recomendaciones de protección de la red industrial
SUBTOTAL COSTOS Y TIEMPO DE INGENIERÍA |  |  |  | 2440 |  | 185866500
Nota aclaratoria:
Referencias para tarifas usadas: | Links: |  | Las tarifas se estimaron a partir de honorarios de referencia ANI 2026 y criterios de clasificación profesional ACIEM. Para personal interno representan una tarifa presupuestal de hora profesional; los costos laborales y tributarios se revisarán según la modalidad de contratación.
MANUAL DE CONTRATACIÓN TABLA DE HONORARIOS 2026 | https://www.ani.gov.co/sites/default/files/gcop-m-001_anexo_manual_de_contratacion_-_tabla_honorarios_2026.pdf
MANUAL DE REFERENCIA DE TARIFAS DE INGENIERIA | https://www.aciem.org/Afiliados/Publicaciones/MANUAL_TARIFAS_2015.pdf
Instalación y puesta en marcha:
Actividad | Personal requerido | Cantidad de personas | Horas por persona | Horas-persona totales | Valor por hora (COP) | Valor total (COP) | Descripción
Supervisión del ensamble mecánico | Ingeniero mecánico o mecatrónico especializado – ANI Especializado 1 IV | 1 | 64 | 64 | 71718.75 | 4590000 | Supervisión técnica del montaje, verificación de planos, control de tolerancias, alineación, nivelación y aprobación de ajustes mecánicos
Montaje mecánico de la agrupadora y celda | Técnicos mecánicos de montaje con experiencia industrial – ANI Técnico II | 2 | 160 | 320 | 21000 | 6720000 | Ensamble físico, instalación de estructuras, anclaje, alineación, nivelación y ejecución de ajustes mecánicos bajo supervisión del ingeniero responsable
Instalación eléctrica y cableado | Técnicos electricistas industriales – ANI Técnico II | 2 | 150 | 300 | 21000 | 6300000 | Montaje de tableros, canalizaciones, tendido y marcación de cables, conexiones de potencia y control y conexionado de instrumentos según planos eléctricos
Instalación y calibración del robot | Ingeniero especialista certificado o con experiencia demostrable en robótica ABB – ANI Especializado 2 I | 1 | 112 | 112 | 89637.5 | 10039400 | Verificación del anclaje y nivelación, configuración física, definición de herramienta y carga, calibración de referencias, pruebas de movimientos y validación de posiciones
Ejecución de pruebas FAT | Ingenieros de automatización y robótica – ANI Especializado 1 V | 2 | 42 | 84 | 79687.5 | 6693750 | Ejecución del protocolo FAT, pruebas funcionales integradas, comprobación de secuencias e interbloqueos, verificación de seguridad, registro de resultados y elaboración del acta
Ejecución de pruebas SAT | Ingenieros de automatización y robótica – ANI Especializado 1 V | 2 | 56 | 112 | 79687.5 | 8925000 | Ejecución del protocolo SAT en planta, pruebas con producto, verificación de rendimiento, comunicaciones, seguridad, corrección de parámetros y elaboración del acta de aceptación
Capacitación de operadores y mantenimiento | Ingenieros de automatización y robótica – ANI Especializado 1 IV | 2 | 28 | 56 | 71718.75 | 4016250 | Preparación y realización de sesiones teóricas y prácticas sobre operación, cambios de formato, diagnóstico, seguridad, recuperación ante fallas y mantenimiento básico
SUBTOTAL MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS |  |  |  | 1048 |  | 47284400
Referencias para tarifas usadas: | LInks:
MANUAL DE CONTRATACIÓN TABLA DE HONORARIOS 2026 | https://www.ani.gov.co/sites/default/files/gcop-m-001_anexo_manual_de_contratacion_-_tabla_honorarios_2026.pdf
MANUAL DE REFERENCIA DE TARIFAS DE INGENIERIA | https://www.aciem.org/Afiliados/Publicaciones/MANUAL_TARIFAS_2015.pdf
Elemento | Valor total (COP) | Descripción
Transporte, cargue y maniobras de equipos | 11900000 | Transporte y manipulación del robot, túnel, conveyors, gabinetes y estructuras
Botellas y producto para pruebas de agrupado | 1200000 | Producto utilizado durante ajustes, FAT y validación del sistema de agrupado
Película termoplástica para pruebas del túnel | 2100000 | Material para configurar temperatura, velocidad, corte y calidad del empaque
Separadores de cartón para pruebas de paletizado | 750000 | Separadores utilizados para configurar y validar los patrones de paletizado
Pallets de reposición para pruebas | 486000 | Pallets adicionales ante daño o desgaste durante FAT o SAT
Ventosas de repuesto para el gripper | 570000 | Repuestos para ajustes y pruebas del sistema de vacío
Mangueras y racores neumáticos de reposición | 600000 | Material adicional para modificaciones menores durante las pruebas
Cableado, terminales y conectores de reposición | 800000 | Material adicional para terminaciones y ajustes durante FAT y SAT
Fusibles, relés y protecciones eléctricas de reposición | 750000 | Componentes de reemplazo para pruebas eléctricas y puesta a punto
Tornillería, anclajes y elementos de fijación adicionales | 500000 | Elementos utilizados en ajustes mecánicos y correcciones finales
Lubricantes, limpiadores y productos de mantenimiento | 350000 | Consumibles utilizados durante ensamble, limpieza técnica y puesta a punto
Etiquetas, marcadores y elementos de identificación | 300000 | Marcación de cables, equipos, dispositivos y advertencias
Material de embalaje y protección de equipos | 700000 | Plástico, espuma, esquineros y protección para transporte
Alquiler de instrumentos de medición y registro | 1200000 | Instrumentos para mediciones eléctricas, térmicas y validación
Calibración o verificación externa de instrumentos | 900000 | Servicio externo de verificación metrológica para las pruebas
Disposición de residuos y materiales utilizados | 300000 | Retiro y disposición de película, embalajes y materiales utilizados
SUBTOTAL LOGÍSTICA, VIÁTICOS Y CONSUMIBLES | 23406000
Costos directos totales: |  |  | Horas Estimadas:
Sección | Valor total (COP) |  | Categoria | Horas:
Piezas y equipos mecánicos | 47086918.42 |  | Tareas de ingeneria: | 2440
Celda robotizada | 483426000 |  | Instalación y puesta en marcha: | 1048 | Semanas: | #Nota:
Sistema eléctrico y control | 120952000 |  | Total: | 3488 | 16-24 | Dependiendo de disponibilidad de equipo y cronograma final
Sensórica y seguridad | 28762000
Software y licencias | 30572000
Costos de ingeniería | 185866500
Instalación y puesta en marcha | 70690400 |  | Costos de Nomina:
TOTAL COSTOS DIRECTOS | 967355818.4
|  |  | Categoria | Valor COP
|  |  | Costos de ingeniería | 185866500
|  |  | Instalación y puesta en marcha | 47284400
|  |  | Total | 233150900

## Flujo de Caja Automatización Li
Flujo de Caja Automatización Linea Quatro 1.5L
Datos Base: | [6 empty] | Beneficios de salud laboral y continuidad
Datos operativos | Valor | Unidad | Fuente |  |  |  | Beneficios | Costo anual base (COP) | Reducción atribuible | Beneficio esperado (COP/año)
Demanda anual estimada de Quatro 1,5 L asignada a la planta | 6100000 | botellas/año | Documento OEE Botellas Quatro; escenario base con participación de presentación del 60 % y participación de la planta del 30 % |  |  |  | Incapacidades y ausentismo pagado | 12000000 | 60% | 7200000
Demanda semanal promedio | 117307.6923 | botellas/semana | Demanda anual dividida entre 52 semanas |  |  |  | Horas extra para reemplazos | 8000000 | 60% | 4800000
Turnos programados para Quatro | 7 | turnos/semana | Documento OEE Botellas Quatro; siete turnos semanales de ocho horas |  |  |  | Contratación temporal de reemplazos | 6000000 | 50% | 3000000
Duración bruta de cada turno | 8 | h/turno | Programación operativa del escenario base |  |  |  | Investigaciones y reentrenamiento | 3000000 | 50% | 1500000
Tiempo bruto anual asignado a Quatro | 2912 | h/año | 7 turnos/semana × 8 h/turno × 52 semanas/año |  |  |  | Pérdidas de producción por ausencia | 12000000 | 40% | 4800000
Tiempo planificado disponible | 2318.3333 | h/año | 2.675 min/semana × 52 semanas ÷ 60; excluye alistamiento, calidad y saneamiento |  |  |  | Rehabilitación o adecuación laboral | 4000000 | 40% | 1600000
Capacidad nominal de la línea | 4000 | botellas/h | Capacidad limitada por la sopladora TMA A-3000-4 |  |  |  | Sanciones, reclamaciones o indemnizaciones (valor esperado) | 5000000 | 30% | 1500000
Tasa promedio requerida para cubrir la demanda | 2631.2006 | botellas/h | Demanda semanal dividida entre 44,58 horas planificadas por semana |  |  |  | Nota | Estimaciones preliminares |  | Reemplazar con históricos de nómina, SST, ARL y producción
OEE actual | 72% | % | Documento OEE Botellas Quatro; línea con empacado y paletizado manual |  |  |  | BENEFICIO ANUAL ESPERADO |  |  | 24400000
OEE automatizado | 80% | % | Escenario de mejora con agrupado automático, sensórica y celda robotizada
Capacidad efectiva anual actual | 6676800 | botellas/año | Tiempo planificado anual × capacidad nominal × OEE actual
Capacidad efectiva anual automatizada | 7418666.667 | botellas/año | Tiempo planificado anual × capacidad nominal × OEE automatizado
Incremento de capacidad efectiva disponible | 741866.6667 | botellas/año | Diferencia entre capacidad automatizada y capacidad actual
Producción comercializable reconocida en el escenario base | 6405000 | botellas/año | Demanda base incrementada en 1,85 %, limitada por la capacidad efectiva automatizada
Producción incremental comercializable reconocida | 305000 | botellas/año | Producción adicional vendible derivada del incremento esperado de demanda
Capacidad disponible sobre la demanda después de automatizar | 1318666.667 | botellas/año | Capacidad efectiva automatizada menos demanda anual base
Disponibilidad actual | 78.26% | % | MTBF de 180 min dividido entre MTBF más MTTR de 50 min
Disponibilidad automatizada estimada | 85.22% | % | Disponibilidad requerida para alcanzar OEE de 80 %, con desempeño de 99,864 % y calidad de 94 %
Horas de parada no planificada actuales | 503.9855 | h/año | Tiempo planificado anual multiplicado por uno menos disponibilidad actual
Horas de parada no planificada automatizada | 342.5967 | h/año | Tiempo planificado anual multiplicado por uno menos disponibilidad automatizada
Reducción anual estimada de paradas no planificadas | 161.3888 | h/año | Diferencia entre paradas actuales y automatizadas
Tasa de calidad actual | 93% | % | Documento OEE Botellas Quatro; descarte inicial estimado del 7 %
Tasa de calidad automatizada | 94% | % | Documento OEE Botellas Quatro; mejora por manipulación uniforme y control automático
Rechazo actual | 7% | % | Uno menos tasa de calidad actual
Rechazo automatizado | 6% | % | Uno menos tasa de calidad automatizada
Reducción del rechazo | 1% | punto porcentual | Diferencia entre rechazo actual y automatizado
Botellas rechazadas evitadas | 61000 | botellas/año | Demanda anual de 6.100.000 botellas multiplicada por la reducción del rechazo del 1 %
Operarios equivalentes cuyo costo puede evitarse | 4 | operarios equivalentes | Dos operarios de empacado y dos de paletizado; sujeto a reducción de contratación, horas extras o necesidad futura de personal
Costo laboral cargado por operario | 45000000 | COP/año | Incluye salario, prestaciones sociales, seguridad social y cargas empresariales
Costo laboral anual potencialmente evitado | 180000000 | COP/año | Cuatro operarios equivalentes multiplicados por el costo laboral cargado
Incremento esperado de demanda | 5% | % anual | https://www.despejandodudas.co/index.php/marcas/5123-quatro-celebra-tres-decadas-en-colombia-con-una-campana-sobre-el-sabor-real-de-crecer
https://investors.coca-colafemsa.com/assets/files/reportes_resultados_esp/2026/2025-KOF-II-ESP.pdf
https://investors.coca-colafemsa.com/assets/files/reportes_trimestrales_en/2022/4q-2022-bmv.pdf
Datos económicos | Valor | Unidad | Fuente
Precio de venta sin IVA | 3750 | COP/botella | Hoja APU del proyecto
Costo variable unitario | 2025 | COP/botella | Hoja APU del proyecto
Margen de contribución unitario | 1725 | COP/botella | Precio de venta menos costo variable unitario
Crecimiento anual de precios | 4.5% | % anual | Supuesto financiero del escenario base
Crecimiento anual de costos operacionales | 4% | % anual | Supuesto financiero del escenario base
Crecimiento anual del costo laboral | 5% | % anual | Supuesto financiero del escenario base
Tasa de impuesto de renta | 35% | % | Supuesto tributario utilizado para el análisis incremental
Tasa de descuento | 14% | % EA | Tasa mínima atractiva de retorno del proyecto
Horizonte de evaluación | 5 | años | Criterio de evaluación económica del proyecto
Vida depreciable | 10 | años | Simplificación académica para el sistema de maquinaria y automatización
Base depreciable adoptada | 1224597310 | COP | Se adopta académicamente el precio comercial del proyecto como base depreciable
Depreciación anual | 122459731 | COP/año | Base depreciable dividida entre una vida útil de diez años
Valor residual | 10% | % del CAPEX | Supuesto conservador al final del horizonte de evaluación
Valor residual en el año 5 | 122459731 | COP | 10 % del CAPEX inicial
Porcentaje anual de mantenimiento | 3% | % del CAPEX | Supuesto para mantenimiento preventivo y correctivo del sistema automatizado
Mantenimiento estimado del primer año | 36737919.29 | COP/año | 3 % del CAPEX actualizado
CAPEX inicial | 1224597310 | COP | Precio comercial actualizado del presupuesto técnico-comercial antes del tratamiento final del IVA
Inversion inicial (Año 0) :
Concepto | Valor (COP) | Fuente
Piezas y equipos mecánicos | 47086918.42 | Presupuesto técnico-comercial
Celda robotizada | 483426000 | Presupuesto técnico-comercial
Sistema eléctrico y control | 120952000 | Presupuesto técnico-comercial
Sensórica e instrumentación | 28762000 | Presupuesto técnico-comercial
Software y licencias | 30572000 | Presupuesto técnico-comercial
Ingeniería y desarrollo | 185866500 | Presupuesto técnico-comercial
Mano de obra de instalación, puesta en marcha y pruebas | 47284400 | Presupuesto técnico-comercial
Logística, transporte y consumibles de prueba | 23406000 | Presupuesto técnico-comercial
Administración y gastos generales | 14750000 | Presupuesto técnico-comercial
Imprevistos y contingencia | 68131407.29 | 7 % de los costos directos actualizados
Costos operacionales de ejecución | 14630000 | Presupuesto técnico-comercial
Utilidad comercial de Nexum Automation | 159730083.9 | Markup del 15 % sobre el costo total antes de utilidad
INVERSIÓN INICIAL TOTAL | 1224597310 | Precio comercial del proyecto antes del tratamiento final del IVA
CAPEX INICIAL | 1224597310 | Inversión utilizada en el flujo de caja del cliente
Costos de operación:
Costo de operación | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
Mantenimiento preventivo y correctivo | 36737919.29 | 38207436.06 | 39735733.5 | 41325162.84 | 42978169.35
Consumo adicional de energía | 18000000 | 18720000 | 19468800 | 20247552 | 21057454.08
Soporte de software y comunicaciones | 12000000 | 12480000 | 12979200 | 13498368 | 14038302.72
Capacitación y actualización de operadores | 8000000 | 4000000 | 4160000 | 4326400 | 4499456
Repuestos y consumibles de mantenimiento | 10000000 | 10400000 | 10816000 | 11248640 | 11698585.6
COSTOS DE OPERACIÓN TOTALES | 84737919.29 | 83807436.06 | 87159733.5 | 90646122.84 | 94271967.75
Flujo Neto
Indicadores del proyecto
[7 empty] | VPN | 797768472.7
Concepto | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | TIR | 37.64%
Beneficios económicos totales | 0 | 854050000 | 894754750 | 909343390 | 924610075.6 | 940586653.6 | Payback simple | 2.1935
Costos de operación totales | 0 | -84737919.29 | -83807436.06 | -87159733.5 | -90646122.84 | -94271967.75 | ROI acumulado | 1.4421
EBITDA incremental | 0 | 769312080.7 | 810947313.9 | 822183656.5 | 833963952.8 | 846314685.9 | Relación beneficio/costo | 2.0247
Depreciación | 0 | -122459731 | -122459731 | -122459731 | -122459731 | -122459731 | Criterio de decisión | VPN > 0 y TIR > tasa de descuento
EBIT | 0 | 646852349.8 | 688487583 | 699723925.5 | 711504221.8 | 723854954.9 | Resultado | VIABLE
Impuesto de renta | 0 | -226398322.4 | -240970654 | -244903373.9 | -249026477.6 | -253349234.2
Depreciación sumada nuevamente | 0 | 122459731 | 122459731 | 122459731 | 122459731 | 122459731
Flujo operativo después de impuestos | 0 | 542913758.3 | 569976659.9 | 577280282.6 | 584937475.1 | 592965451.7
Inversión inicial CAPEX | -1224597310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor residual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122459731
FLUJO NETO DEL PROYECTO | -1224597310 | 542913758.3 | 569976659.9 | 577280282.6 | 584937475.1 | 715425182.6
FLUJO ACUMULADO | -1224597310 | -681683551.3 | -111706891.4 | 465573391.2 | 1050510866 | 1765936049
Factor de descuento | 1 | 0.87719 | 0.76947 | 0.67497 | 0.59208 | 0.51937
FLUJO NETO DESCONTADO | -1224597310 | 476240138.9 | 438578531.8 | 389647747.6 | 346329942.5 | 371569421.5
FLUJO ACUMULADO DESCONTADO | -1224597310 | -748357170.7 | -309778638.9 | 79869108.66 | 426199051.2 | 797768472.7
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Beneficio Economicos:
Beneficio económico | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
Margen por producción adicional | 526125000 | 552888750 | 552888750 | 552888750 | 552888750
Ahorro por reducción del rechazo | 123525000 | 128466000 | 133604640 | 138948825.6 | 144506778.6
Costos laborales evitados | 180000000 | 189000000 | 198450000 | 208372500 | 218791125
Beneficios por reducción de ausentismo y riesgos laborales | 24400000 | 24400000 | 24400000 | 24400000 | 24400000
BENEFICIOS ECONÓMICOS TOTALES | 854050000 | 894754750 | 909343390 | 924610075.6 | 940586653.6
Indicadores economicos
Indicador | Resultado | Unidad | Interpretación
VPN | 797768472.7 | COP | VPN positivo: los beneficios descontados superan la inversión y la rentabilidad requerida.
TIR | 37.64% | % EA | TIR superior a la tasa mínima requerida del 14 %.
Payback simple | 2.1935 | años | Recuperación simple de la inversión dentro del horizonte evaluado.
Payback descontado | 2.795 | años | Recuperación considerando el valor del dinero en el tiempo.
ROI acumulado a cinco años | 144.2% | % | Rentabilidad acumulada respecto a la inversión inicial.
ROI acumulado expresado como múltiplo | 1.44x | veces | Resultado acumulado expresado como múltiplo de la inversión.
Relación beneficio/costo | 2.0247 | veces | Beneficios actualizados por cada peso de costos actualizados.
Tasa de descuento | 14% | % EA | Tasa mínima atractiva de retorno utilizada.
Criterio de decisión | VPN > 0 y TIR > tasa de descuento | Decisión | El proyecto requiere VPN positivo y TIR superior al 14 %.
Resultado | VIABLE | Decisión | Viable bajo el supuesto de aumento de demanda del 5 % y los costos esperados evitados indicados.